## 任务清单
序号 | 类别 | 任务名 | 目标文件名 | 优先级 | 负责角色 | 负责人 | 计划开始 | 计划完成 | 状态 | 交付物路径 | 关联已补全文档 | 备注
1 | 01 产品PRD | 产品需求说明书 PRD | 又见炊烟餐饮系统V2.0_产品需求说明书PRD.docx | 高 | 产品经理(天龙) |  |  |  | 未开始 | 01_产品PRD/ | — | 业务源头，最高优先级
2 | 01 产品PRD | 100 道业务端到端场景流程 | 100道餐饮业务端到端场景流程.docx | 高 | 产品经理(天龙) |  |  |  | 未开始 | 01_产品PRD/ | — | 前后库数据流
3 | 01 产品PRD | 可配置参数&业务规则说明书 | 系统可配置参数&业务规则说明书.docx | 高 | 产品经理(天龙) |  |  |  | 未开始 | 01_产品PRD/ | config 表 30+ 项 | SQL 已就绪，需文档化
4 | 01 产品PRD | 全局状态字典统一标准 | 全局状态字典统一标准文档.docx | 高 | 产品经理(天龙) |  |  |  | 未开始 | 01_产品PRD/ | sys_dict 17 类字典 | 字典已就绪，需文档化
5 | 01 产品PRD | 客户短信通知模板 | 客户短信通知模板.docx | 中 | 产品经理(天龙) |  |  |  | 未开始 | 01_产品PRD/ | NotifyConsumer 短信 | 待短信通道接入后定稿
6 | 01 产品PRD | 全套单据打印规范 | 全套单据打印规范说明.docx | 中 | 产品经理(天龙) |  |  |  | 未开始 | 01_产品PRD/ | — | 结账单/后厨工单/预订单
7 | 01 产品PRD | 全端原型 Figma/Axure | 素材包_原型_全端原型_FigmaAxure文件包 | 中 | UI设计师 |  |  |  | 未开始 | 01_产品PRD/素材包_原型/ | — | 需 UI 设计师产出
8 | 01 产品PRD | UI 设计规范&页面稿 | 素材包_UI_UI设计规范&全套页面稿.fig | 中 | UI设计师 |  |  |  | 未开始 | 01_产品PRD/素材包_UI/ | — | 需 UI 设计师产出
9 | 03 接口规范 | OpenAPI 完整接口文档(HTML) | OpenAPI_系统完整接口文档.html | 高 | 后端开发 |  |  |  | 未开始 | 03_接口规范/ | 51 个 Controller | 启动后端访问 /swagger-ui.html 导出
10 | 03 接口规范 | 后端接口开发规范 | 后端接口开发规范.docx | 中 | 后端负责人 |  |  |  | 未开始 | 03_接口规范/ | 鉴权门店隔离.md | 可基于已补全文档整合
11 | 04 前端开发 | 全局公共组件使用文档 | 全局公共组件使用文档.docx | 中 | 前端负责人 |  |  |  | 未开始 | 04_前端开发/ | Vue3前端路由.md | 文档化 components/
12 | 04 前端开发 | 打印 HTML 模板 | 文件夹_打印HTML模板 | 低 | 前端+业务 |  |  |  | 未开始 | 04_前端开发/文件夹_打印HTML模板/ | — | 结账单/后厨工单/预订单
13 | 05 权限审批流 | 角色-权限-菜单对照表(Excel) | 角色-权限-菜单对照表.xlsx | 中 | 产品经理 |  |  |  | 未开始 | 05_权限审批流/ | 角色权限菜单对照表.md | 由 .md 转 Excel
14 | 05 权限审批流 | 全业务审批流程图(PNG) | 全业务审批流程图.png | 中 | 设计师 |  |  |  | 未开始 | 05_权限审批流/ | 审批SQL.sql | PlantUML 或 draw.io 绘制
15 | 06 WebSocket异步 | KDS 后厨实时推送接口文档 | KDS后厨实时推送接口文档.docx | 低 | 后端开发 |  |  |  | 未开始 | 06_WebSocket异步通信/ | 业务消息结构体说明.md | 待 WebSocket 接入后补全
16 | 07 架构部署测试 | 100 场景完整测试用例(Excel) | 100场景完整测试用例.xlsx | 高 | 测试人员 |  |  |  | 未开始 | 07_架构部署测试/ | 上线CheckList.md | 端到端测试用例
17 | 07 架构部署测试 | 运维操作说明书 | 运维操作说明书.docx | 中 | 运维人员 |  |  |  | 未开始 | 07_架构部署测试/ | Docker部署指南.md | 可基于已补全文档整合
18 | 02 数据库设计 | ER 图 PNG 导出 | 业务实体ER图.png | 低 | 开发 |  |  |  | 未开始 | 02_数据库设计/ | 业务实体ER图.plantuml | VS Code PlantUML 插件导出
19 | 02 数据库设计 | 系统初始化基础数据SQL整合 | 系统初始化基础数据SQL.sql | 低 | 开发 |  |  |  | 未开始 | 02_数据库设计/ | banquet_init.sql | 整合或保留原位置